Szanowni Państwo,

Zamieszczamy poniżej pytania stawiane przez Państwa w trakcie spotkania informacyjnego, które odbyło się dnia 12 marca 2010 r. na sali Sejmu Śląskiego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
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Narodowy Program Przebudowy Dróg  Lokalnych 2008-2011 – II edycja
Pytania i odpowiedzi beneficjentów:
1) Czy termin 31 marca 2010 r., jaki wyznaczono na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w ramach II edycji NPPDL obowiązuje również dla projektów z list rezerwowych?


Odp.: W przypadku oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, beneficjenci z list rezerwowych, którzy uzyskają dofinansowanie będą musieli podpisać stosowne oświadczenie, że zobowiązują się do wykonania i rozliczenia inwestycji do końca roku budżetowego tj. do końca 2010 r.

2) Czy dopuszczalne jest partnerstwo z nadleśnictwem przy realizacji projektu w ramach programu?
Odp.: Tak, jest dopuszczalne, ale nie jest to partner „prywatny” w rozumieniu programu. 
3) Czy dopuszczalna jest zmiana kategorii wydatków z harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania na skutek rozstrzygnięcia postępowania przetargowego?


Odp.: Co do zasady, po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, kategorie wydatków przesłane przez beneficjenta w formie harmonogramu do umowy o dofinansowanie, powinny być zgodne z kategoriami wydatków ujętymi w punkcie 2.2 wniosku o dofinansowanie. Jeśli beneficjent nie będzie w stanie, po rozstrzygniętym postępowaniu, wypełnić harmonogramu według kategorii wydatków określonych we wniosku o dofinansowanie to zmiana tych kategorii będzie wyjątkowo dopuszczalna. W takim przypadku beneficjent będzie zobligowany do wyjaśnienia, czy zmiana kategorii wydatków nie jest związana ze zmianą zakresu rzeczowego projektu w stosunku do zakresu ujętego we wniosku o dofinansowanie. 

Jednocześnie w przypadku zmiany wartości całkowitej zadania konieczne jest podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie zadania. 

W przypadku zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów robót w stosunku do 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie nie jest wymagany aneks do umowy, wystarczy tylko 
zatwierdzenie/zaakceptowanie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego przez wojewodę. 
4) Jakie są konsekwencje wystąpienia robót dodatkowych w trakcie realizacji zadania?
Odp.: Niedopuszczalne jest wykroczenie poza zakres rzeczowy zadania określony we 
wniosku o dofinansowanie. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych 
niezbędnych do prawidłowej realizacji/zakończenia inwestycji ujętej we wniosku o dofinansowanie, dopuszczalne jest finansowanie robót dodatkowych. Aby można było sfinansować roboty dodatkowe, to z uwagi na brak możliwości zwiększenia dotacji z budżetu państwa, w projekcie muszą powstać oszczędności na pozostałych elementach ujętych w projekcie. Jeżeli takich oszczędności nie będzie, to wojewoda nie będzie miał możliwości sfinansowania robót dodatkowych. Należy pamiętać, iż roboty dodatkowe mogą zostać sfinansowane pod warunkiem ich realizacji w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W przypadku powstania robót dodatkowych do wojewody należy przesłać protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych i ewentualnie dokument poświadczający, jaka cena została przyjęta za wykonanie robót dodatkowych.
5) Które projekty z list rezerwowych mają szansę na uzyskanie dofinansowania?
Odp.: W przypadku powstania oszczędności w programie, w pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymają 3 projekty, którym nie można było przyznać środków w pełnej wnioskowanej kwocie, ze względu na wyczerpanie się puli dostępnej dla województwa śląskiego na 2010 r.
Warunkiem przyznania środków z oszczędności poprzetargowych dla wniosków z list 
rezerwowych jest jednakże każdorazowo zatwierdzenie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji aneksu do listy zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2010 roku z budżetu państwa w ramach programu rządowego NPPDL.
